## Project Charter
Componentes do grupo:
1) Anie Augusto Bissoli RA: 24025800
2) Bruna Farias Pires RA:24026043
3) Erika Santana da Silva RA:24026205
4) Luiza Domingues Chaveiro Correia RA:24025990

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
| 4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso) | [11 empty] | FAREMOS MAIS PARA FRENTE
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em dias | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | 1 | [9 empty] | Atividades | Dependência | Duração em semanas
| 1.1 | Definir objetivos do dashboard | 1.1 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 1 | Iniciação | NÃO | 6
| 1.2 | Levantamento de necessidades com Cannoli e clientes | 1.1 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 |  | 2 | Planejamento | Iniciação | 11
| 1.3 | Formar uma equipe de desenvolvimento | 1.2 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 3200 |  | 3 | Design e Prototipagem | Iniciação | 8
| 2 | Planejamento | 1.3 | [6 empty] | 7700 |  | 4 | Desenvolvimento | Planejamento/Design e Prototipagem | 11
| 2.1 | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 |  | 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Desenvolvimento | 5
| 2.2 | Definir KPIs e métricas principais para administradores e clientes | 1.2 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 6 | Testes | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 3
| 2.2.1 | Definir filtros, gráficos interativos e painéis | 2.2 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | Testes | 6
| 2.2.2 | Planejar alertas inteligentes e sugestões automáticas | 2.2 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 3 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Lançamento (Stakeholders internos) | 6
| 2.2.3 | Definir integração com banco de dados e atualização de dados | 2.2 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 3 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 9 | Marketing e Divulgação para o Mercado | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 6
| 3 | Design e Prototipagem | 2.2.5 | [6 empty] | 12000 |  | 10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | Marketing e Divulgação | 6
| 3.1 | Realizar o design da interface do dashboard | 1.3 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 2 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2000 |  | 11 | Expansão | Avaliação e Aperfeiçoamento | 6
| 3.1.1 | Navegação simples entre módulos de análise (KPIs, gráficos, alertas) | 3.1 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 2 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2250
| 3.1.2 | Criar protótipos interativos para validação do fluxo de usuário | 3.1.1 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2200
| 3.2 | Experiência do usuário (UX) | 3.1.2 | 2025-09-04 | 2025-09-06 | 2 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2250
| 3.2.1 | Interface limpa e intuitiva para admins e clientes | 3.2 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 1 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 2250
| 3.2.2 | Teste de usabilidade UI/UX com usuários reais ou simulados | 3.2 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 1 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 2250
| 4 | Desenvolvimento | 3.2.2 | [6 empty] | 13200
| 4.1 | Desenvolver a estrutura do dashboard | 4.1 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 4 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 6000
| 4.1.2 | Criar gráficos interativos (vendas, campanhas, perfil de clientes) | 4.1 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.1.3 | Codificação back-end | 4.1 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 4 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4500
| 4.2 | Implementar APIs para consulta de dados de clientes, pedidos e campanhas | 2.2 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 4 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.1 | Configurar autenticação de usuários (admin e clientes) | 4.2 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 4 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.2 | Notificações sobre variações significativas em vendas ou engajamento | 4.2 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 4 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.3 | Exportação de relatórios | 4.2 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 4 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 5500
| 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 4.2.3 | [6 empty] | 32000
| 5.1 | Importar dados de clientes, pedidos e campanhas de parceiros | 5.1 | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 4 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 3000
| 5.2 | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 4 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 1000
| 5.3 | Garantir sincronização correta de dados entre front-end e back-end | 5.0 | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 4 | 1° | SEGURANÇA | Pessoas | 1000
| 5.4 | Controle de acesso por perfil (admin e cliente) | 5.3 | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 4 | 1ª | SEGURANÇA | Pessoas | 1000
| 6 | Testes | 5.3
| 6.1 | Testar usabilidade com usuários internos e clientes simulados | 6.1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 7500
| 6.1.2 | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.2 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 2600
| 6.1.3 | Validar filtros, gráficos e relatórios interativos | 6.1.3 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 1500
| 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | 6.1.3 | [6 empty] | 11600
| 7.1.1 | Preparar infraestrutura para disponibilização do dashboard | 7.1.1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 2ª | REDES | Pessoas | 7500
| 7.1.3 | Validar acesso com usuários teste antes do lançamento oficial | 7.1.3 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 4500
| 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 7.1.3 | [6 empty] | 12000
| 8.1.1 | Monitorar feedback dos usuários e métricas de uso do dashboard | 8.1.1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 5000
. | 8.1.2 | Realizar atualizações periódicas com melhorias e novos relatórios | 8.1.2 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 4000
| 8.1.3 | Oferecer suporte aos clientes para dúvidas e problemas de acesso | 8.1.3 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2000
| 9 | Marketing e Divulgação - para o Mercado | 8.1.3 | [6 empty] | 11000
| 9.1.1 | Criar estratégias de marketing digital para promover o dashboard | 9.1.1 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3500
| 9.1.2 | Colaborar com parceiros e influenciadores do setor de foodtech | 9.1.2 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2500
| 9.1.3 | Realizar campanhas em mídias sociais e anúncios online | 9.1.3 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 9000
| 10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 9.1.3 | [6 empty] | 15000
| 10.1.1 | Realizar análises regulares do desempenho do dashboard | 10.1.1 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 1 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | 4000
| 10.1.2 | Coletar feedback de usuários e implementar melhorias | 10.1.2 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 2600
| 10.1.3 | Adaptar funcionalidades conforme novas demandas do mercado | 10.1.3 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 2300
| 11 | Expansão | 10.1.3 | [6 empty] | 8900
| 11.1 | Analisar oportunidades de expansão de mercado | 11.1 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3700
| 11.1.2 | Desenvolver parcerias estratégicas (restaurantes e foodtechs) | 11.1.2 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 8500
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 123400

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Definir objetivos do dashboard | 1.1 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.2 | Levantamento de necessidades com Cannoli e clientes | 1.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.3 | Formar equipe de desenvolvimento | 1.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.1 | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2 | Definir KPIs e métricas principais | 1.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2.1 | Definir filtros, gráficos e painéis | 2.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.2 | Planejar alertas inteligentes e sugestões | 2.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.3 | Definir integração com banco de dados | 2.2 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
3.1 | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 1.3 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.1.1 | Navegação entre módulos de análise | 3.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.1.2 | Criar protótipos interativos | 3.1.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2 | Experiência do usuário (UX) | 3.1.2 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2.1 | Interface limpa e intuitiva | 3.2 | 2 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2.2 | Testes de usabilidade com usuários | 3.2 | 2 | 2ª | DESIGN | Pessoas | -
4.1 | Desenvolver a estrutura do dashboard | 4.1 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.1.2 | Criar gráficos interativos | 4.1 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.1.3 | Codificação back-end | 4.1 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2 | Implementar APIs (clientes, pedidos, campanhas) | 4.2 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.1 | Configurar autenticação de usuários | 4.2 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.2 | Implementar APIs para consulta de dados de clientes, pedidos e campanhas | 4.2 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.3 | Notificações sobre variações significativas em vendas ou engajamento | 4.2 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
5.1 | Exportação de relatórios | 5.1 | 2 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.2 | Importar dados de clientes, pedidos e campanhas de parceiros | 5.2 | 2 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.3 | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.3 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
6.1 | Garantir sincronização correta de dados entre front-end e back-end | 6.1 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.2 | Controle de acesso por perfil (admin e cliente) | 6.1.2 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.3 | Testar usabilidade com usuários internos e clientes simulados | 6.1.3 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
7.1.1 | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 7.1.1 | 2 | 1ª | REDES | Pessoas | -
7.1.2 | Validar filtros, gráficos e relatórios interativos | 7.1.2 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
7.1.3 | Preparar infraestrutura para disponibilização do dashboard | 7.1.3 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
8.1.1 | Validar acesso com usuários teste antes do lançamento oficial | 8.1.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.2 | Monitorar feedback dos usuários e métricas de uso do dashboard | 8.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.3 | Realizar atualizações periódicas com melhorias e novos relatórios | 8.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.1 | Oferecer suporte aos clientes para dúvidas e problemas de acesso | 9.1.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.2 | Criar estratégias de marketing digital para promover o dashboard | 9.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.3 | Colaborar com parceiros e influenciadores do setor de foodtech | 9.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
10.1.1 | Realizar campanhas em mídias sociais e anúncios online | 10.1.1 | 2 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | -
10.1.2 | Realizar análises regulares do desempenho do dashboard | 10.1.2 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
10.1.3 | Coletar feedback de usuários e implementar melhorias | 10.1.3 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
11.1 | Adaptar funcionalidades conforme novas demandas do mercado | 11.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.1.2 | Analisar oportunidades de expansão de mercado | 11.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.1.3 | Desenvolver parcerias estratégicas (restaurantes e foodtechs) | 11.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -

## Análise de Steakholder
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2025-09-01
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) | Receber relatórios claros e sugestões de campanhas. | Sentir-se apoiado, ter dados organizados e acionáveis. | Facilidade, economia de tempo, retorno rápido. | Decidem a continuidade do serviço | Cruciais para mostrar valor ao restaurante. | Usa o sistema pra dar feedback sobre relatórios | Manter os clientes satisfeitos, garantir que o aplicativo atenda às suas necessidades. | Relatórios mensais e com algum resumo automático | Resumos curtos com alguns gráficos básicos | Comunicar via e-mail, whatsApp | Mensalmente ou imediatamente para correções críticas. | E-mails de ativação, ou via WhatsApp.
Product Owner | Garantir que o sistema atenda às necessidades do cliente. | Lançamento bem-sucedido, aumento de usuários ativos, satisfação do cliente. | Sucesso do produto, inovação na área de saúde e bem-estar. | Determina a direção e as prioridades do desenvolvimento. | Fundamental para o sucesso do aplicativo. | Definir a visão do produto, priorizar recursos, tomar decisões estratégicas. | Alinhar o desenvolvimento com as necessidades dos clientes. | Relatórios de desempenho do aplicativo, métricas-chave, feedback dos usuários, status do desenvolvimento. | Relatórios detalhados com métricas específicas e análise de tendências. | Reuniões mensais de revisão de desempenho no teams e relatórios detalhados no PBI | Dailys durante a sprint e as demais reuniões do scrum. | Reuniões remotas, relatórios enviados por e-mail.
Desenvolvedores | Criar um aplicativo funcional e confiável. | Implementar recursos, manter a estabilidade, otimizar o desempenho. | Desenvolvimento de software, aprendizado contínuo. | Impactam diretamente na qualidade técnica do aplicativo. | Contribuem para a usabilidade e confiabilidade do aplicativo. | Escrever código, realizar testes, resolver problemas técnicos. | Colaboração eficaz com o Product Owner para implementar recursos com sucesso. | Atualizações de prioridades de desenvolvimento, correções de bugs, novos recursos planejados. | Comunicados claros e específicos sobre o que precisa ser desenvolvido. | Dailys e alinhamentos semanais de sprint com a equipe de desenvolvimento, UX e PO, utilizando o scrum. | Dailys durante a sprint e as demais reuniões do scrum. | Reuniões virtuais, quadro de tarefas online no jira.
Time Comercial | Vender a solução para restaurantes. | Aumentar base de clientes da Cannoli. | Crescimento da base de clientes, geração de receita, sucesso da solução no mercado. | Apresentar solução, recolher objeções de clientes. | Influenciam estratégias de vendas e entrada no mercado | Apresentar solução, recolher objeções de clientes. | Alinhamento com as estratégias de marketing e desenvolvimento. | Informações sobre estratégias de venda, parcerias potenciais, aquisição de clientes. | informações resumidas, focadas em benefícios, diferenciais e objeções comuns. | Apresentações, pitchs | Atualizações semanais + revisão trimestral. | Reuniões virtuais, materiais de apoio por e-mail.
Marketing | Promover a solução e a marca Cannoli. | Aumentar visibilidade, gerar leads. | Mostrar benefícios, reforçar marca. | Moldam percepção de mercado. | Influenciam aquisição de clientes. | Planejar campanhas, criar conteúdo, monitorar métricas de marketing. | Alinhamento com Comercial e PO. | Resultados de campanhas, público-alvo, concorrência. | Informações resumidas e estratégicas, focadas em métricas de campanha, ROI, engajamento e alcance do público-alvo. | Relatórios de campanhas, apresentações visuais. | Mensal + conforme necessidade. | Reuniões virtuais, relatórios em PPT/PBI.
UX (User Experience) | Melhorar a usabilidade e a experiência do usuário. | Criar designs intuitivos, otimizar a navegação. | Satisfação do usuário, inovação em design. | Influenciam diretamente na usabilidade e na retenção de usuários. | Usabilidade define aceitação. | Criar protótipos, testes de usabilidade, validar design. | Trabalhar próximo de Devs e PO. | Experiência do usuário, relatórios visuais. | Relatórios detalhados de testes de usabilidade, propostas de melhorias de design. | Mockups, protótipos. | Em cada sprint review e testes. | Figma, Miro
Equipe de Suporte ao Cliente | Resolver problemas dos usuários e fornecer suporte. | Resolução rápida de problemas, satisfação do cliente. | Satisfação do cliente, melhoria contínua do suporte. | Podem influenciar a satisfação do cliente. | Mantêm os clientes satisfeitos e engajados. | Responder a perguntas, resolver problemas, coletar feedback do cliente. | Fornecer suporte eficaz para manter os clientes felizes. | Problemas recorrentes relatados pelos usuários, solicitações de recursos. | Relatórios resumidos de problemas mais frequentes, respostas a solicitações de recursos. | Reuniões mensais no teams de revisão de suporte, resumos enviados por e-mail. | Mensal para revisão de suporte, atualizações conforme necessário. | Reuniões virtuais, e-mails informativos.
Gerência Executiva/Alta Administração | Alinhar o aplicativo com a visão da empresa e garantir o sucesso financeiro e da marca no mercado. | Crescimento do aplicativo, alinhamento estratégico, retorno sobre o investimento. | Sucesso da empresa, crescimento financeiro. | Definem a estratégia e os recursos disponíveis. | Determinam o curso do aplicativo e seu impacto na empresa. | Estabelecer metas estratégicas, alocar recursos, tomar decisões de alto nível. | Manter o alinhamento estratégico e garantir que o aplicativo contribua para os objetivos da empresa. | Resultados gerais do projeto, conformidade com os objetivos estratégicos, desempenho financeiro. | Relatórios de alto nível com foco em métricas-chave e alinhamento estratégico. | Reuniões trimestrais no teams de revisão executiva, relatórios executivos resumidos com dados do PBI via ppt. | Mensal para revisão executiva, atualizações conforme necessário. | Reuniões presenciais ou virtuais, relatórios executivos enviados por e-mail.

## Diagrama de Seta
Projeto para construir uma casa | [7 empty] | Diagrama de seta
Atividade fantasma
Quantos Dias dura o projeto?
Dias
Desenvolvimento APP | Atividade | Dependência | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Definição dos objetivos do sistema e dashboards | 1.1 | - | 3
Levantamento inicial de requisitos com a Cannoli | 1.2 | 1.1 | 2 | Dias 7: 2.2; Dias 10: 2.3; Dias 18: 3.4; Dias 27: 4.2
Análise das campanhas de fidelização da Cannoli | 2.1 | 1.2 | 1 | Dias 1: 1.1; Dias 4: 1.2; Dias 6: 2.1; Dias 12: 2.4; Dias 16: 3.3; Dias 39: 7.1
Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.2 | 2.1 | 2 | Dias 21: 3.5; Dias 35: 6.2; Dias 41: 7.2; Dias 44: 7.3; Dias 51: 8.3
Elaboração do cronograma e definição de metas | 2.3 | 2.2 | 2 | Dias 14: 3.1; Dias 16: 3.2; Dias 25: 4.1; Dias 27: 4.3; Dias 30: 5.1; Dias 37: 6.3; Dias 49: 8.2
Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.4 | 2.3 | 3 | Dias 31: 5.2; Dias 33: 6.1; Dias 47: 8.1
Estrutura de navegação e fluxos de usuários | 3.1 | 2.4 | 2
Criação de protótipos visuais (dashboards e relatórios) | 3.2 | 3.1 | 2
Design de interface limpa e intuitiva | 3.3 | 3.1 | 2
Testes de usabilidade e ajustes visuais | 3.4 | 3.3 | 1
Modelagem do banco de dados (usuários, campanhas, métricas) | 3.5 | 3.4 | 5
Implementação do backend | 4.1 | 3.5 | 2
Implementação do frontend | 4.2 | 4.1 | 2
Integração com base de dados e testes iniciais | 4.3 | 4.2 | 3
Implementação de KPIs automáticos e filtros de análise | 5.1 | 4.3 | 2
Geração de relatórios mensais automáticos | 5.2 | 5.1 | 1
Testes funcionais e de performance | 6.1 | 5.2 | 3
Testes de compatibilidade e responsividade | 6.2 | 6.1 | 1
Testes de segurança e conformidade com LGPD | 6.3 | 6.2 | 2
Preparação da infraestrutura para implantação | 7.1 | 6.3 | 3
Criação de materiais de apresentação (vídeo, banner, pitch) | 7.2 | 7.1 | 2
Entrega da versão para professores e avaliação | 7.3 | 7.2 | 1
Ajustes com base em feedbacks | 8.1 | 7.3 | 3
Entrega oficial da versão final | 8.2 | 8.1 | 1
Documentação final e suporte pós-apresentação | 8.3 | 8.2 | 2

## Diagrama de rede-precedência
Projeto Elevare |  |  |  |  | PDI -Primeiro dia de início |  | UDI - Último dia de início
[5 empty] | PDT - Primeito dia de término |  | UDT - Último dia de término
| Quantos Dias dura o projeto? |  |  |  | FL-Folgas Livres |  | 0 | É o caminho crítico
FT-Folgas totais
descrição | Atividade | Dependência | Duração | modelo
Definição dos objetivos do sistema e dashboards | 1.1 | - | 3 | atividade | duração |  | 2.1 | 2 |  | 2.2 | 2 |  | 2.3 | 2 |  | 2.4 | 3
Levantamento inicial de requisitos com a Cannoli | 1.2 | 1.1 | 2 | PDI | PDT |  | 5 | 6 |  | 6 | 8 |  | 8 | 10 |  | 17 | 20
Análise das campanhas de fidelização da Cannoli | 2.1 | 1.2 | 1 | UDI | UDT |  | 3 | 6 |  | 6 | 8 |  | 15 | 17 |  | 17 | 20
Definição de requisitos funcionais e não funcionais | 2.2 | 2.1 | 2 | FL | FT |  | -2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 7 |  | 0 | 0
Elaboração do cronograma e definição de metas | 2.3 | 2.2 | 2
Identificação de riscos e plano de mitigação | 2.4 | 2.3 | 3
Estrutura de navegação e fluxos de usuários | 3.1 | 2.4 | 2 | 1.1 | 3 | 1.2 | 2 | [5 empty] | 3.1 | 2 |  |  |  | 3.2 | 2
Criação de protótipos visuais (dashboards e relatórios) | 3.2 | 3.1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | [5 empty] | 13 | 15 |  |  |  | 15 | 17
Design de interface limpa e intuitiva | 3.3 | 3.1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | [5 empty] | 13 | 15 |  |  |  | 49 | 51
Testes de usabilidade e ajustes visuais | 3.4 | 3.3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 34 | 34
Modelagem do banco de dados (usuários, campanhas, métricas) | 3.5 | 3.4 | 5
Implementação do backend | 4.1 | 3.5 | 2
Implementação do frontend | 4.2 | 4.1 | 2
Integração com base de dados e testes iniciais | 4.3 | 4.2 | 3 |  |  |  |  | 3.3 | 3 |  | 3.4 | 2 |  | 3.5 | 2
Implementação de KPIs automáticos e filtros de análise | 5.1 | 4.3 | 2 |  |  |  |  | 15 | 17 |  | 17 | 18 |  | 18 | 23
Geração de relatórios mensais automáticos | 5.2 | 5.1 | 1 |  |  |  |  | 15 | 17 |  | 17 | 18 |  | 18 | 23
Testes funcionais e de performance | 6.1 | 5.2 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Testes de compatibilidade e responsividade | 6.2 | 6.1 | 1
Testes de segurança e conformidade com LGPD | 6.3 | 6.2 | 2
Preparação da infraestrutura para implantação | 7.1 | 6.3 | 3 | [7 empty] | 4.1 | 2 |  | 4.2 | 2 |  | 4.3 | 3
Criação de materiais de apresentação (vídeo, banner, pitch) | 7.2 | 7.1 | 2 | [7 empty] | 23 | 25 |  | 25 | 27 |  | 27 | 30
Entrega da versão para professores e avaliação | 7.3 | 7.2 | 1 | [7 empty] | 23 | 25 |  | 25 | 27 |  | 27 | 30
Ajustes com base em feedbacks | 8.1 | 7.3 | 3 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Entrega oficial da versão final | 8.2 | 8.1 | 1
Documentação final e suporte pós-apresentação | 8.3 | 8.2 | 2
[14 empty] | 5.1 | 2 |  | 5.2 | 1 |  | 6.1 | 3 | 6.2 | 1 | 6.3 | 2 | 7.1 | 3 |  | 7.2 | 1 |  |  | 7.3 | 2
[14 empty] | 30 | 32 |  | 32 | 33 |  | 33 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 | 42 |  | 42 | 44 |  |  | 44 | 45
[14 empty] | 30 | 32 |  | 32 | 33 |  | 33 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 | 42 |  | 42 | 44 |  |  | 44 | 45
[14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[28 empty] | 8.1 | 3 |  | 8.2 | 1 |  | 8.3 | 2
[28 empty] | 45 | 48 |  | 48 | 49 |  | 49 | 51
[28 empty] | 45 | 48 |  | 48 | 49 |  | 49 | 51
[29 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | Elevare
Gerente Responsável |  | Gerente do projeto
Data da avaliação |  | dd/mm/aaaa
Histórico da avaliação de riscos
dd/mm/aaaa | Comentário

## Identificar
Identificação dos Riscos
Elevare
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Riscos Colaterais | Severidade (X,Y) | Probabilidade |  | Impacto
| Recurso | Classificação | CAUSA | RISCO | CONSEQUÊNCIA | [6 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
R01 | Pessoas | Ausência | Como resultado da ausência de membros chave da equipe (ex: Gerente de Projeto ou Desenvolvedores) | Pode ocorrer atrasos nas etapas de planejamento e desenvolvimento | O que acarretaria no lançamento do projeto | Gerência | Mitigar | Implementar cross-training | Contratar substitutos temporários | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
R02 | Pessoas | Falta de habilidade | Como resultado da falta de expertise em integração com sistemas | Pode ocorrer falhas na integração de dados | O que acarretaria a falta de sincronização de dados entre front-end e back-end, comprometendo a usabilidade | Desenvolvedores | Mitigar | Contratar desenvolvedores especializados | Realizar treinamentos acelerados | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.16 | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R03 | Pessoas | Expectativas | Como resultado de desalinhamento de expectativas com stakeholders | Pode ocorrer mudanças frequentes nos requisitos | O que acarretaria no re-trabalho no design e desenvolvimento, aumentando custos e prazos | Gerência | Mitigar | Realizar reuniões de alinhamento regulares | Documentar mudanças e priorizar via PO | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R04 | Equipamentos | Roubos | Como resultado de roubo ou perda de equipamentos de desenvolvimento | Pode ocorrer interrupção no desenvolvimento | O que acarretaria com a equipe não prosseguindo com codificação e testes até reposição | Desenvolvedores | Transferir | Seguros e backups em cloud e versões do codigo no github | Fornecer equipamentos de backup | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.04 | Moderada | 3 | Alta | 4
R05 | Equipamentos | Quebras | Como resultado de falha técnica em servidores ou ferramentas de desenvolvimento | Pode ocorrer downtime durante o desenvolvimento e testes | O que acarretaria em atrasos em etapas críticas como integração e testes | Gerência | Evitar | Manutenção preventiva em servidores | Migrar para provedores redundantes | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Alta | 4 | Alta | 4
R06 | Equipamentos | Defeito | Como resultado de defeitos em softwares de terceiros (ex: bibliotecas de gráficos) | Pode ocorrer bugs não resolvidos no dashboard | O que acarretaria na qualidade do produto final que será comprometida, afetando a experiência do usuário | Desenvolvedores | Evitar | Testar bibliotecas alternativas previamente | Atualizar ou substituir bibliotecas | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Moderada | 3 | Alta | 4
R07 | Instalações | Falhas | Como resultado de falhas em infraestrutura de rede ou cloud durante o desenvolvimento | Pode ocorrer atraso na conclusão do treinamento | O que acarretaria na falta de sincronização | Desenvolvedores | Mitigar | Usar múltiplos provedores de rede | Trabalhar offline onde possível | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Baixa | 2 | Moderada | 3
R08 | Desenvolvimento | Segurança | Como resultado de vulnerabilidades no código | Pode ocorrer breaches de dados de clientes | O que acarretaria na privacidade dos dados violada, levando a problemas legais e perda de confiança | Segurança | Mitigar | Implementar revisões de código regulares e testes de segurança | Ativar backups e notificar stakeholders imediatamente | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.2 | Moderada | 3 | Alta | 4
R09 | Instalações | Inadequação | Como resultado de inadequação do ambiente de trabalho remoto (ex: conexões instáveis) | Pode ocorrer baixa produtividade da equipe | O que acarretaria em etapas como design e prototipagem serão atrasadas | Gerência | Mitigar | Fornecer suporte técnico para setups remotos | Ajustar horários flexíveis | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.16 | Alta | 4 | Alta | 4
R10 | Integração | Integração falha | Como resultado de incompatibilidades com sistemas de monitoramento de saúde | Pode ocorrer falhas na importação de dados | O que acarretaria na funcionalidade principal do dashboard comprometida | Desenvolvedores | Evitar | Realizar testes de compatibilidade prévios | Desenvolver APIs alternativas ou patches rápidos | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Moderada | 3 | Moderada
R11 | Testes | Qualidade baixa | Como resultado de testes insuficientes | Pode ocorrer lançamento com bugs críticos | O que acarretaria nos usuários finais com problemas, afetando adoção | Qualidade | Mitigar | Planejar ciclos de testes abrangentes | Realizar rollout gradual com monitoramento | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Baixa | 2 | Baixa | 2
R12 | Marketing | Adoção baixa | Como resultado de estratégias de marketing ineficazes | Pode ocorrer baixa adoção pelo mercado | O que acarretaria no retorno sobre o investimento | Marketing | Evitar | Monitorar métricas de campanhas | Ajustar campanhas com base em feedback inicial | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Alta | 4 | Alta | 4
R13 | Expansão | Mercado | Como resultado de mudanças no mercado foodtech | Pode ocorrer obsolescência rápida do dashboard | O que acarretaria em novas funcionalidades necessárias prematuramente | Gerência | Transferir | Manter análise de mercado contínua | Parcerias para atualizações ágeis | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Alta | 4 | Alta | 4
R14 | Financeiro | Orçamento | Como resultado de subestimação de custos em recursos humanos | Pode ocorrer overrun no orçamento | O que acarretaria em recursos adicionais necessários, impactando viabilidade | Gerência | Mitigar | Revisar estimativas periodicamente | Re-alocar recursos internos | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Moderada | 3 | Alta | 4
R15 | Legal | Compliance | Como resultado de não conformidade com regulamentações de dados (ex: LGPD) | Pode ocorrer multas ou bloqueios legais | O que acarretaria no projeto suspenso | Segurança | Evitar | Consultar especialistas em compliance desde o início | Implementar correções e auditorias | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.2 | Baixa | 2 | Moderada | 3
R16 | Pessoas | Motivação | Como resultado de overload na equipe | Pode ocorrer burnout e turnover | O que acarretaria em perda de conhecimento e atrasos em etapas | Gerência | Mitigar | Monitorar workload e promover equilíbrio | Contratar freelancers temporários | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Moderada | 3 | Moderada | 3
R17 | Equipamentos | Atualização | Como resultado de atualizações incompatíveis em ferramentas de dev | Pode ocorrer interrupções no fluxo de trabalho | O que acarretaria na falta de produtividade | Desenvolvedores | Mitigar | Testar atualizações em ambientes staging | Rollback para versões estáveis | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Alta | 4 | Alta | 4
R18 | Instalações | Pandemia | Como resultado de restrições externas (ex: pandemia ou eventos globais) | Pode ocorrer atrasos em reuniões presenciais ou entregas | O que acarretaria na colaboração impactada, atrasando o cronograma | Gerência | Aceitar | Planejar trabalho 100% remoto | Extender prazos com aprovação de stakeholders | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.04 | Alta | 4 | Alta | 4
R19 | Marketing | Concorrência | Como resultado de ações de concorrentes | Pode ocorrer perda de market share antes do lançamento | O que acarretaria em estratégias de divulgação ajustadas | Marketing | Mitigar | Análise competitiva regular | Ajustar campanhas para destacar diferenciais | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Moderada | 3 | Moderada | 3
R20 | Avaliação | Feedback negativo | Como resultado de feedback inicial negativo | Pode ocorrer necessidade de grandes revisões pós-lançamento | O que acarretaria em aperfeiçoamentos que custarão mais tempo e recursos | Comercial | Mitigar | Coletar feedback em betas | Planejar iterações rápidas | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Muito Baixa | 1 | Baixa | 2
[12 empty] | Muito Baixa | 1 | Baixa | 2
[12 empty] | Moderada | 3 | Moderada | 3
[12 empty] | Moderada | 3 | Alta | 4

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
#REF!
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da ausência de membros chave da equipe | Pode ocorrer atrasos nas etapas de planejamento e desenvolvimento | O cronograma do projeto será impactado, atrasando o lançamento | GERENTE DE PROJETO | Moderada - 0,2 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.36 | Moderada - 0,20 | 0.08 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 124% | 47% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado da falta de expertise em integração com sistemas de saúde | Pode ocorrer falhas na integração de dados | A sincronização de dados entre front-end e back-end falhará, comprometendo a usabilidade | GERENTE DE PROJETO | Alta - 0,4 | Maior que 20% - 1,80 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 4.32 | Muito Alta - 0,80 | 0.16 |  | 150% | 20%
R03 | Como resultado de desalinhamento de expectativas com stakeholders (ex: Cannoli e clientes) | Pode ocorrer mudanças frequentes nos requisitos | Re-trabalho no design e desenvolvimento, aumentando custos e prazos | GERENTE DE PROJETO | Muito Alta - 0,8 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 3.08 | #N/A | 0.12 |  | 120% | 15%
R04 | Como resultado de roubo ou perda de equipamentos de desenvolvimento | Pode ocorrer interrupção no desenvolvimento | A equipe não poderá prosseguir com codificação e testes até reposição | GERENTE DE PROJETO | Baixa - 0,1 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.04 |  | 80% | 10%
R05 | Como resultado de falha técnica em servidores ou ferramentas de desenvolvimento | Pode ocorrer downtime durante o desenvolvimento e testes | Atrasos em etapas críticas como integração e testes | GERENTE DE PROJETO | Moderada - 0,2 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.08 | #N/A | 0.08 |  | 124% | 12%
R06 | Como resultado de defeitos em softwares de terceiros (ex: bibliotecas de gráficos) | Pode ocorrer bugs não resolvidos no dashboard | A qualidade do produto final será comprometida, afetando a experiência do usuário | GERENTE DE PROJETO | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.88 | #N/A | 0.12 |  | 90% | 15%
R07 | Como resultado de falhas em infraestrutura de rede ou cloud durante o desenvolvimento | Pode ocorrer interrupções na colaboração remota | A equipe não conseguirá sincronizar código ou realizar reuniões efetivamente | GERENTE DE PROJETO | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Menor que 5% - 2,10 | 2.52 | #N/A | 0.08 |  | 70% | 8%
R08 | Como resultado de inadequação do ambiente de trabalho remoto | Pode ocorrer baixa produtividade da equipe | Etapas como design e prototipagem serão atrasadas | GERENTE DE PROJETO | Baixa - 0,1 | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.06 |  | 60% | 7%
R09 | Como resultado de vulnerabilidades no código | Pode ocorrer breaches de dados de clientes | A privacidade dos dados será violada, levando a problemas legais e perda de confiança | GERENTE DE PROJETO | Alta - 0,4 | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | 5.04 | #N/A | 0.2 |  | 200% | 30%
R10 | Como resultado de incompatibilidades com sistemas de monitoramento de saúde | Pode ocorrer falhas na importação de dados | A funcionalidade principal do dashboard será comprometida | GERENTE DE PROJETO | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.36 | #N/A | 0.16 |  | 150% | 20%
R11 | Como resultado de testes insuficientes | Pode ocorrer lançamento com bugs críticos | Usuários finais enfrentarão problemas, afetando adoção | QUALIDADE | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.88 | #N/A | 0.12 |  | 100% | 15%
R12 | Como resultado de estratégias de marketing ineficazes | Pode ocorrer baixa adoção pelo mercado | O retorno sobre o investimento será reduzido | EQUIPE TÉCNICA | Baixa - 0,1 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.42 | Moderada - 0,20 | 0.08 |  | 80% | 10%
R13 | Como resultado de mudanças no mercado foodtech | Pode ocorrer obsolescência rápida do dashboard | Novas funcionalidades serão necessárias prematuramente | GERENTE DE PROJETO | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Menor que 5% - 2,10 | 2.52 | #N/A | 0.1 |  | 90% | 12%
R14 | Como resultado de subestimação de custos em recursos humanos | Pode ocorrer overrun no orçamento | Recursos adicionais serão necessários, impactando viabilidade | GERENTE DE PROJETO | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Insignificante - 2,05 | 2.87 | Alta - 0,40 | 0.15 |  | 120% | 10%
R15 | Como resultado de não conformidade com regulamentações de dados | Pode ocorrer multas ou bloqueios legais | O projeto pode ser suspenso | SEGURANÇA | Muito Alta - 0,8 | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | 5.04 | #N/A | 0.2 |  | 250% | 40%
R16 | Como resultado de overload na equipe | Pode ocorrer burnout e turnoversos em etapas | Perda de conhecimento e atra | GERENTE DE PROJETO | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.1 |  | 100% | 12%
R17 | Como resultado de atualizações incompatíveis em ferramentas de dev | Pode ocorrer interrupções no fluxo de trabalho | A produtividade cairá durante transições | DESENVOLVIMENTO | Baixa - 0,1 | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.08 |  | 70% | 8%
R18 | Como resultado de restrições externas (ex: pandemia ou eventos globais) | Pode ocorrer atrasos em reuniões presenciais ou entregas | Colaboração será impactada, atrasando o cronograma | GERENTE DE PROJETO | Muito baixa - 0,05 | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | 2.15 | Muito Baixa - 0,05 | 0.05 |  | 50% | 5%
R19 | Como resultado de ações de concorrentes | Pode ocorrer perda de market share antes do lançamento | Estratégias de divulgação precisarão ser ajustadas | EQUIPE TÉCNICA | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.12 |  | 90% | 10%
R20 | Como resultado de feedback inicial negativo | Pode ocorrer necessidade de grandes revisões pós-lançamento | Aperfeiçoamentos custarão mais tempo e recursos | COMERCIAL | Moderada - 0,2 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.1 |  | 80% | 15%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [9 empty] | Probabilidade |  | Impacto
#REF!
[10 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") | [6 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da ausência de membros chave da equipe | Pode ocorrer atrasos nas etapas de planejamento e desenvolvimento | O cronograma do projeto será impactado, atrasando o lançamento | GERENTE DE PROJETO | 12340 | 14 | Dias de atraso no desenvolvimento | Implementar cross-training na equipe | Contratar substitutos temporários | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado da falta de expertise em integração com sistemas de saúde | Pode ocorrer falhas na integração de dados | A sincronização de dados entre front-end e back-end falhará, comprometendo a usabilidade | GERENTE DE PROJETO | 18510 | 24 | Dias de atraso na integração | Contratar consultores especializados | Realizar treinamentos acelerados
R03 | Como resultado de desalinhamento de expectativas com stakeholders | Pode ocorrer mudanças frequentes nos requisitos | Re-trabalho no design e desenvolvimento, aumentando custos e prazos | GERENTE DE PROJETO | 14808 | 18 | Dias de re-trabalho | Realizar reuniões de alinhamento regulares | Documentar mudanças e priorizar via PO
R04 | Como resultado de roubo ou perda de equipamentos de desenvolvimento | Pode ocorrer interrupção no desenvolvimento | A equipe não poderá prosseguir com codificação e testes até reposição | GERENTE DE PROJETO | 9872 | 12 | Dias para reposição | Seguros e backups em cloud | Fornecer equipamentos de backup
R05 | Como resultado de falha técnica em servidores ou ferramentas de desenvolvimento | Pode ocorrer downtime durante o desenvolvimento e testes | Atrasos em etapas críticas como integração e testes | GERENTE DE PROJETO | 12340 | 14 | Dias de downtime | Manutenção preventiva em servidores | Migrar para provedores redundantes
R06 | Como resultado de defeitos em softwares de terceiros | Pode ocorrer bugs não resolvidos no dashboard | A qualidade do produto final será comprometida, afetando a experiência do usuário | GERENTE DE PROJETO | 11106 | 18 | Dias para depuração | Testar bibliotecas alternativas previamente | Atualizar ou substituir bibliotecas
R07 | Como resultado de falhas em infraestrutura de rede ou cloud durante o desenvolvimento | Pode ocorrer interrupções na colaboração remota | A equipe não conseguirá sincronizar código ou realizar reuniões efetivamente | GERENTE DE PROJETO | 8638 | 10 | Dias de interrupção | Usar múltiplos provedores de rede | Trabalhar offline onde possível
R08 | Como resultado de inadequação do ambiente de trabalho remoto | Pode ocorrer baixa produtividade da equipe | Etapas como design e prototipagem serão atrasadas | GERENTE DE PROJETO | 7404 | 8 | Dias de baixa produtividade | Fornecer suporte técnico para setups remotos | Ajustar horários flexíveis
R09 | Como resultado de vulnerabilidades no código | Pode ocorrer breaches de dados de clientes | A privacidade dos dados será violada, levando a problemas legais e perda de confiança | GERENTE DE PROJETO | 24680 | 36 | Dias para recuperação legal | Implementar revisões de código regulares e testes de segurança | Ativar backups e notificar stakeholders imediatamente
R10 | Como resultado de incompatibilidades com sistemas de monitoramento de saúde | Pode ocorrer falhas na importação de dados | A funcionalidade principal do dashboard será comprometida | GERENTE DE PROJETO | 18510 | 24 | Dias para correções | Realizar testes de compatibilidade prévios | Desenvolver APIs alternativas ou patches rápidos
R11 | Como resultado de testes insuficientes | Pode ocorrer lançamento com bugs críticos | Usuários finais enfrentarão problemas, afetando adoção | QUALIDADE | 12340 | 18 | Dias para fixes pós-lançamento | Planejar ciclos de testes abrangentes | Realizar rollout gradual com monitoramento
R12 | Como resultado de estratégias de marketing ineficazes | Pode ocorrer baixa adoção pelo mercado | O retorno sobre o investimento será reduzido | EQUIPE TÉCNICA | 9872 | 12 | Dias para ajustes de campanha | Monitorar métricas de campanhas | Ajustar campanhas com base em feedback inicial
R13 | Como resultado de mudanças no mercado foodtech | Pode ocorrer obsolescência rápida do dashboard | Novas funcionalidades serão necessárias prematuramente | GERENTE DE PROJETO | 11106 | 14 | Dias para atualizações | Manter análise de mercado contínua | Parcerias para atualizações ágeis
R14 | Como resultado de subestimação de custos em recursos humanos | Pode ocorrer overrun no orçamento | Recursos adicionais serão necessários, impactando viabilidade | GERENTE DE PROJETO | 14808 | 12 | Dias para re-alocação | Revisar estimativas periodicamente | Re-alocar recursos internos
R15 | Como resultado de não conformidade com regulamentações de dados | Pode ocorrer multas ou bloqueios legais | O projeto pode ser suspenso | SEGURANÇA | 30850 | 48 | Dias para compliance | Consultar especialistas em compliance desde o início | Implementar correções e auditorias
R16 | Como resultado de overload na equipe | Pode ocorrer burnout e turnover | Perda de conhecimento e atrasos em etapas | GERENTE DE PROJETO | 12340 | 14 | Dias para recuperação | Monitorar workload e promover equilíbrio | Contratar freelancers temporários
R17 | Como resultado de atualizações incompatíveis em ferramentas de dev | Pode ocorrer interrupções no fluxo de trabalho | A produtividade cairá durante transições | DESENVOLVIMENTO | 8638 | 10 | Dias para rollback | Testar atualizações em ambientes staging | Rollback para versões estáveis
R18 | Como resultado de restrições externas | Pode ocorrer atrasos em reuniões presenciais ou entregas | Colaboração será impactada, atrasando o cronograma | GERENTE DE PROJETO | 6170 | 6 | Dias de adaptação | Planejar trabalho 100% remoto | Extender prazos com aprovação de stakeholders
R19 | Como resultado de ações de concorrentes | Pode ocorrer perda de market share antes do lançamento | Estratégias de divulgação precisarão ser ajustadas | EQUIPE TÉCNICA | 11106 | 12 | Dias para contra-medidas | Análise competitiva regular | Ajustar campanhas para destacar diferenciais
R20 | Como resultado de feedback inicial negativo | Pode ocorrer necessidade de grandes revisões pós-lançamento | Aperfeiçoamentos custarão mais tempo e recursos | COMERCIAL | 9872 | 18 | Dias para iterações | Coletar feedback em betas | Planejar iterações rápidas

## Histórico de evolução(não) (hidden)
Não precisa preencher, pois o projeto não será acompanhado.
Versão | Autor | Id Risco | Categoria | Data | Situação anterior | Situação Atual | Motivo
1 |  | R01 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.32 | Levantamento inicial
1 |  | R02 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.005 | Levantamento inicial
1 |  | R03 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R04 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R05 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R06 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R07 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial
1 |  | R08 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R09 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial
1 |  | R10 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.005 | Levantamento inicial
1 |  | R11 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R12 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R13 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Ausência de membros chave | 1.20 | Desvio total 10–20% | 2.40 | 2.88 | Alta - 0,40
Falta de expertise técnica | 1.40 | Desvio total 10–20% | 2.40 | 3.36 | Alta - 0,40
Desalinhamento com stakeholders | 1.20 | Desvio total 5–10% | 2.2 | 2.64 | Alta - 0,40
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio <5% | 2.10 | 2.21 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.10 | Desvio total 10–20% | 2.40 | 2.64 | Alta - 0,40
Roubo/perda de equipamentos | 01.05 | Desvio <5% | 2.10 | 2.21 | Muito baixa - 0,05
Falha técnica em servidores | 1.10 | Desvio total 10–20% | 2.40 | 2.64 | Alta - 0,40
Defeitos em bibliotecas externas | 1.1 | Desvio total 10–20% | 2.40 | 2.88 | Alta - 0,40
Falha de infraestrutura cloud | 1.1 | Desvio total 5–10% | 2.4 | 2.64 | Alta - 0,40
Ambiente remoto inadequado | 01.05 | Desvio total 5–10% | 2.20 | 2.31 | Baixa - 0,10
Vulnerabilidade de segurança | 1.80 | Desvio total 10–20% | 2.40 | 4.32 | Alta - 0,40
Falha na integração de sistemas | 1.40 | Desvio total 10–20% | 2.40 | 3.36 | Alta - 0,40
Testes insuficientes | 1.20 | Desvio total 10–20% | 2.40 | 2.88 | Alta - 0,40
Baixa adoção pelo mercado | 01.05 | Desvio >20% | 2.80 | 2.94 | Alta - 0,40
Mudanças no mercado foodtech | 1.10 | Desvio total 10–20% | 2.40 | 2.64 | Alta - 0,40
Estouro de orçamento | 1.80 | Desvio total 5–10% | 2.20 | 3.96 | Alta - 0,40
Não conformidade com LGPD | 1.80 | Desvio >20% | 2.80 | 05.04 | Alta - 0,40
Burnout da equipe | 1.20 | Desvio total 5–10% | 2.20 | 2.64 | Alta - 0,40
Atualizações incompatíveis | 1.10 | Desvio total 5–10% | 2.20 | 2.42 | Moderada - 0,20
Restrições externas (pandemia) | 01.05 | Desvio total 10–20% | 2.40 | 2.52 | Moderada - 0,20
Ações da concorrência | 1.20 | Desvio total 5–10% | 2.20 | 2.64 | Alta - 0,40
Feedback negativo pós-lançamento | 1.40 | Desvio total 10–20% | 2.40 | 3.36 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total 5–10% | 2.2 | 3.96 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total 10–20% | 2.4 | 4.32 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total >20% | 1.80 | 05.04 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80

## Gestão de Custo
Previsões de Orçamento |  |  |  |  | Saúde e Bem Estar
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Orçado |  | Detalhamento dos investimentos orçados
| 3 | Realizado |  | Detalhamento dos investimentos realizados
| 4 | Status |  | Status comparando Orçado x Realizado
| 5 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
|  | Fonte | https://escritoriodeprojetos.com.br/download/previsoes-do-orcamento/
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1 | 2025-09-06 | Bruna Farias
2 | 2025-09-07 | Anie Bissoli
3 | 2025-09-08 | Erika Santana
4 | 2025-09-09 | Luiza Correa
Instruções |  | 45971
Ref. | Aba | Respons | Passos
0 | Param | PMO | Inserir o custo do capital.
1 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher as informações de identificação do projeto (Nome: Dashboard Interativo; Solicitante: Comercial; Patrocinador: Diretoria Técnica)
2 | Orçado | Gerente de Projetos | Listar os gastos (Design, Desenvolvimento, Testes, etc.).
3 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclarecer como foi calculado o valor dos gastos
4 | Orçado | Gerente de Projetos | Informar valores por ano ou crescimento anual.
5 | Orçado | Gerente de Projetos | Custos administrativos/indiretos: nome, cálculo e valores por ano.
6 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclarecer como foi calculado o valor dos custos indiretos
7 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com os valores dos custos indiretos por ano
8 | Realizado | Gerente de Projetos | Preencher valores realizados mês a mês.
9 | Status | Gerente de Projetos | Verificar diferenças entre valores orçados e realizados automaticamente. Avaliar variações significativas.
10 | Status | Gerente de Projetos | Justificar variações acima de 10% entre o planejado e o realizado nas colunas de observações.
11 | Param | PMO | Validar tipos de gasto e atualizar parâmetros conforme mudanças de cenário.
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2025-10-06 | Bruna Farias | BRUNA
2 | 2025-10-07 | Anie Bissoli | ANIE
3 | 2025-10-08 | Erika Santana | ERIKA
4 | 2025-10-08 | Luiza Correa | LUIZA

## Orcado
Identificação do Projeto |  | Mês
Nome do Projeto | Elevare |  | 2025-11-22 | 2025-12-22 | 2026-01-22 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 2026-07-22 | 2026-08-22 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | TOTAL
Patrocinador | FECAP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento inicial Total | 160000 | 122500 | 10860.23 | 11261.253 | 10087.3783 | 9996.1161 | 10995.7277 | 12095.3005 | 13304.8306 | 14635.3136 | 16098.845 | 17708.7295 | 19479.6024 | 21427.5627 | 290450.8895
Investimento Acumulado | 0 | 122500 | 133360.23 | 144621.483 | 154708.8613 | 164704.9774 | 175700.7052 | 187796.0057 | 201100.8363 | 215736.1499 | 231834.9949 | 249543.7244 | 269023.3268 | 290450.8895
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento.
Iniciação | Definição do escopo, levantamento de requisitos e formação do time. | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Planejamento | Criação do plano de projeto, cronograma e estrutura dos relatórios. | 900 | 880 | 968 | 1064.8 | 1171.28 | 1288.408 | 1417.2488 | 1558.9737 | 1714.871 | 1886.3582 | 2074.994 | 2282.4934 | 2510.7427 | 18818.1697
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Design e Prototipagem | Programação do backend, frontend e integração com banco de dados. | 1500 | 1650 | 1815 | 1996.5 | 2196.15 | 2415.765 | 2657.3415 | 2923.0757 | 3215.3832 | 3536.9215 | 3890.6137 | 4279.6751 | 4707.6426 | 35284.0682
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Desenvolvimento | Desenvolvimento do frontend, backend e todo processo de desenvolvimento. | 32000 | 1496.43 | 1646.073 | 1810.6803 | 1991.7483 | 2190.9232 | 2410.0155 | 2651.017 | 2916.1187 | 3207.7306 | 3528.5037 | 3881.354 | 4269.4894 | 32000.0838
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Foco na segurança e integração da plataforma. | 5000 | 233.8 | 257.18 | 282.898 | 311.1878 | 342.3066 | 376.5372 | 414.191 | 455.6101 | 501.1711 | 551.2882 | 606.417 | 667.0587 | 4999.6455
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Teste | Verificação de funcionalidades, correção de erros e ajustes. | 11600 | 550 | 605 | 665.5 | 732.05 | 805.255 | 885.7805 | 974.3586 | 1071.7944 | 1178.9738 | 1296.8712 | 1426.5584 | 1569.2142 | 11761.3561
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Lançamento (Stakeholders internos) | Entrega da primeira versão e apresentação aos restaurantes parceiros. | 18600 | 900 | 990 | 1089 | 1197.9 | 1317.69 | 1449.459 | 1594.4049 | 1753.8454 | 1929.2299 | 2122.1529 | 2334.3682 | 2567.805 | 19245.8554
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Entrega da primeira versão e apresentação aos restaurantes parceiros. | 11000 | 500 | 550 | 605 | 665.5 | 732.05 | 805.255 | 885.7805 | 974.3586 | 1071.7944 | 1178.9738 | 1296.8712 | 1426.5584 | 10692.1419
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Marketing e Divulgação - para o Mercado | Divulgação da ferramenta e treinamentos aos restaurantes. | 15000 | 700 | 770 | 847 | 931.7 | 1024.87 | 1127.357 | 1240.0927 | 1364.102 | 1500.5122 | 1650.5634 | 1815.6197 | 1997.1817 | 14968.9986
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Avaliação e Aperfeiçoamento | Atualizações de métricas e relatórios conforme uso real. | 8900 | 600 | 660 | 726 | 798.6 | 878.46 | 966.306 | 1062.9366 | 1169.2303 | 1286.1533 | 1414.7686 | 1556.2455 | 1711.87 | 12830.5703
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Expansão | Energia, hospedagem do sistema e manutenção. | 15000 | 350 | 385 | 423.5 | 465.85 | 512.435 | 563.6785 | 620.0464 | 682.051 | 750.2561 | 825.2817 | 907.8099 | 998.5908 | 7484.4993
Investimentos
Custo de Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Outros custos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 175085.3888
Payback |  | 12 meses
ROI |  | 85%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B10: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B12: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B14: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B16: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B18: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C19: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B20: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C21: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B22: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C23: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B24: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C25: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B26: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C27: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B28: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C29: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Realizado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | Elevare |  | 2025-11-22 | 2025-12-22 | 2026-01-22 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 2026-07-22 | 2026-08-22 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | TOTAL
Patrocinador | Fecap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento Total |  | 149569 | 7988.4 | 8709.14 | 9501.954 | 10374.0494 | 11333.3543 | 12388.5898 | 13549.3488 | 14826.1836 | 16230.702 | 17775.6722 | 19475.1394 | 21344.5533 | 163497.0868
Investimento Acumulado |  | 149569 | 157557.4 | 166266.54 | 175768.494 | 186142.5434 | 197475.8977 | 209864.4875 | 223413.8363 | 238240.0199 | 254470.7219 | 272246.3941 | 291721.5335 | 313066.0868
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Iniciação | Pesquisa, levantamento de requisitos e estruturação da equipe de dados e marketing | 8500 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 9372
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Planejamento | Definição dos relatórios, KPIs, cronograma e recursos | 12000 | 780 | 858 | 943.8 | 1038.18 | 1141.998 | 1256.1978 | 1381.8176 | 1519.9993 | 1671.9993 | 1839.1992 | 2023.1191 | 2225.431 | 16679.7413
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Design e Prototipagem | Criação das telas, dashboards e identidade visual do sistema | 14969 | 700 | 770 | 847 | 931.7 | 1024.87 | 1127.357 | 1240.0927 | 1364.102 | 1500.5122 | 1650.5634 | 1815.6197 | 1997.1817 | 14968.9986
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Desenvolvimento | Programação do painel e integração com o banco de dados | 32000 | 1700 | 1870 | 2057 | 2262.7 | 2488.97 | 2737.867 | 3011.6537 | 3312.8191 | 3644.101 | 4008.5111 | 4409.3622 | 4850.2984 | 36353.2824
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Conexão dos dados dos parceiros e automação de relatórios | 5000 | 203 | 223.3 | 245.63 | 270.193 | 297.2123 | 326.9335 | 359.6269 | 395.5896 | 435.1485 | 478.6634 | 526.5297 | 579.1827 | 4341.0096
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Teste | Validação dos dados, testes de usabilidade e correções | 11600 | 520 | 572 | 629.2 | 692.12 | 761.332 | 837.4652 | 921.2117 | 1013.3329 | 1114.6662 | 1226.1328 | 1348.7461 | 1483.6207 | 11119.8276
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Lançamento (Stakeholders internos) | Apresentação da solução à equipe Cannoli e parceiros estratégicos | 18600 | 950 | 1045 | 1149.5 | 1264.45 | 1390.895 | 1529.9845 | 1682.983 | 1851.2812 | 2036.4094 | 2240.0503 | 2464.0553 | 2710.4609 | 20315.0696
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Correções e pequenos aprimoramentos após a entrega | 11000 | 514.4 | 565.84 | 622.424 | 684.6664 | 753.133 | 828.4463 | 911.291 | 1002.4201 | 1102.6621 | 1212.9283 | 1334.2211 | 1467.6432 | 11000.0756
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Marketing e Divulgação - para o Mercado | Divulgação do sistema para restaurantes e clientes | 15000 | 720 | 792 | 871.2 | 958.32 | 1054.152 | 1159.5672 | 1275.5239 | 1403.0763 | 1543.3839 | 1697.7223 | 1867.4946 | 2054.244 | 15396.6843
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Avaliação e Aperfeiçoamento | Feedbacks, métricas de engajamento e aprimoramentos | 8900 | 410 | 451 | 496.1 | 545.71 | 600.281 | 660.3091 | 726.34 | 798.974 | 878.8714 | 966.7586 | 1063.4344 | 1169.7778 | 8767.5563
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Expansão | Inclusão de novos parceiros e funcionalidades extras | 12000 | 710 | 781 | 859.1 | 945.01 | 1039.511 | 1143.4621 | 1257.8083 | 1383.5891 | 1521.9481 | 1674.1429 | 1841.5571 | 2025.7129 | 15182.8415
Investimentos
Custo de Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Outros custos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 213394.0501
Payback |  | 0
ROI |  | -109.3%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C19: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C21: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C23: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C25: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C27: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C29: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Gráfico -Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 122500 | 149569 | 122500 | 149569 | 27069 | 22.1%
1 | 10860.23 | 7988.4 | 133360.23 | 157557.4 | 24197.17 | 18.14%
2 | 11261.253 | 8709.14 | 144621.483 | 166266.54 | 21645.057 | 14.97%
3 | 10087.3783 | 9501.954 | 154708.8613 | 175768.494 | 21059.6327 | 13.61%
4 | 9996.1161 | 10374.0494 | 164704.9774 | 186142.5434 | 21437.566 | 13.02%
5 | 10995.7277 | 11333.3543 | 175700.7052 | 197475.8977 | 21775.1926 | 12.39%
6 | 12095.3005 | 12388.5898 | 187796.0057 | 209864.4875 | 22068.4818 | 11.75%
7 | 13304.8306 | 13549.3488 | 201100.8363 | 223413.8363 | 22313 | 11.1%
8 | 14635.3136 | 14826.1836 | 215736.1499 | 238240.0199 | 22503.87 | 10.43%
9 | 16098.845 | 16230.702 | 231834.9949 | 254470.7219 | 22635.727 | 9.764%
10 | 17708.7295 | 17775.6722 | 249543.7244 | 272246.3941 | 22702.6697 | 9.098%
11 | 19479.6024 | 19475.1394 | 269023.3268 | 291721.5335 | 22698.2067 | 8.437%
12 | 21427.5627 | 21344.5533 | 290450.8895 | 313066.0868 | 22615.1973 | 7.786%
Total | 290450.8895 | 313066.0868
Saldo Final | -22615.1973

## Param
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 15%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | Elevare
Mês de início | 2025-11-22
Patrocinador | FECAP

## Plano de Comunicação
1. Identificação das principais partes interessadas no projeto (stakeholders do projeto)
Quadro 01. Matriz Interesse versus Poder para o projeto
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada: | Plano de Comunicação
Cliente (Usuários Finais) | Saúde pessoal, bem-estar, facilidade de uso do aplicativo. | Influenciam o sucesso do aplicativo por meio do uso e feedback. | Usar o aplicativo, fornecer feedback, compartilhar experiências. | Data: 03/11/2025 Projeto: Saúde e Bem-Estar | [7 empty] | Página: 01/01
Product Owner | Sucesso do produto, inovação na área de saúde e bem-estar. | Determina a direção e as prioridades do desenvolvimento. | Definir a visão do produto, priorizar recursos, tomar decisões estratégicas.
Desenvolvedores | Desenvolvimento de software, aprendizado contínuo. | Impactam diretamente na qualidade técnica do aplicativo. | Escrever código, realizar testes, resolver problemas técnicos. | Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência |  | Feedback | Data Feedback | Obs
Time Comercial | Crescimento do negócio, sucesso no mercado. | Impactam nas estratégias de vendas e marketing. | Negociar parcerias, fechar vendas, atingir metas de receita. | STK-001 | Reunião de Kick-off | Alinhamento da visão, escopo, definição de papéis e expectativas de sucesso do projeto. | Reunião | Gerente de Projeto | Sala de Conferências A | Todos os Stakeholders Chave | Única (Início) |  | Coleta de feedback dos usuários finais | Após 2 semanas | Garantir o alinhamento total antes do início formal.
Marketing | Sucesso das campanhas, crescimento da base de usuários. | Moldam a percepção do aplicativo e da marca no mercado. | Planejar campanhas, criar conteúdo, monitorar métricas de marketing. | STK-002 | Revisão da Sprint | Demonstração do que foi construído, coleta de feedback e inspeção dos entregáveis. | Reunião | Scrum Master | Sala de Reuniões Core | Product Owner, Desenvolvedores, UX, Marketing, Comercial | A cada 2 semanas |  | Feedback do Product Owner sobre as funcionalidades e entregas | Imediatamente após cada reunião | Crucial para feedback e adaptação contínua do produto.
UX (User Experience) | Satisfação do usuário, inovação de design. | Influenciam diretamente na usabilidade e na retenção de usuários. | Design de interface, teste de usabilidade, feedback de design. | STK-003 | Relatório Executivo (Dashboard) | Resumo de alto nível do progresso, KPIs (OKRs), riscos, e desvios orçamentários/estratégicos. | Reunião | Gerente de Projeto | Meeting | Gerência Executiva/Alta Administração | Mensal |  | Feedback da equipe de desenvolvimento | Durante as reuniões diárias | Foco na tomada de decisão estratégica e alocação de recursos.
Equipe de Suporte ao Cliente | Satisfação do cliente, melhoria contínua do suporte. | Podem influenciar a satisfação do cliente. | Responder a perguntas, resolver problemas, coletar feedback do cliente. | STK-004 | Reunião de Sincronização Comercial/Marketing | Revisão de materiais de vendas, coleta de objeções do mercado e alinhamento de campanhas de lançamento de recursos. | Reunião | Gerente Comercial / Marketing | Meeting | Time Comercial, Marketing, Product Owner | Mensal |  | Feedback da equipe comercial sobre as oportunidades e desafios | Após cada reunião | Alinhar o produto ao mercado e garantir a cobertura de vendas/leads.
Gerência Executiva/Alta Administração | Sucesso da empresa, crescimento financeiro. | Definem a estratégia e os recursos disponíveis. | Estabelecer metas estratégicas, alocar recursos, tomar decisões de alto nível. | STK-005 | Canal de Feedback do Suporte | Compartilhamento de insights sobre os problemas mais frequentes, bugs críticos e solicitações de recursos | Reunião | Gerente de Suporte | Meeting | Product Owner, Desenvolvedores | A cada 15 dias |  | Feedback sobre a estratégia de marketing e eficácia das campanhas | Após cada reunião | Informar o backlog e priorizar correções de bugs com base no impacto do cliente.
|  |  |  | STK-006 | Comunicação de Lançamento (Release Notes) | Sumário das novas funcionalidades, correções de bugs e melhorias. | Reunião | Product Owner / Marketing | Laboratório de Usabilidade | Usuários Finais (Clientes) | Semanalmente |  | Feedback sobre o design e usabilidade | Após cada sessão | Informar e educar os usuários finais sobre o valor entregue.
|  |  |  | STK-007 | Daily Scrum | Sincronização da equipe de desenvolvimento: O que foi feito, o que será feito e impedimentos. | Reunião | Scrum Master | Meeting | Desenvolvedores | Diariamente |  | eedback dos clientes sobre o suporte | Após cada reunião | Foco na coordenação da equipe e remoção de impedimentos.
|  |  |  | STK-008 | Reunião de Revisão Estratégica | Detalhamento, estimativa e clarificação dos itens do backlog futuros com a equipe de desenvolvimento. | Reunião | Product Owner | Sala de Diretoria | Desenvolvedores, UX | Semanalmente |  | Feedback sobre o andamento do projeto em relação aos objetivos estratégicos | Após cada reunião | Garantir que o time tenha itens prontos para a próxima sprint.
[5 empty] | Gerente do projeto: Yasmin Renata |  | Elaborado por:Equipe Saúde e Bem-Estar |  |  |  | Aprovado por: Prefeitura de São Paulo - SP
Alternativas para o campo Tipo de Mensagem: Relatório executivo, Relatório operacional, Cartilha, Apostila, Prontuário de registros. Arquivo, e-Mail, Correio convencional, Carta registrada, Corrier, Telefone (voice-mail), Fax, Reunião, Apresentação, Workshop, Memorando (de/para), Jornal, Vídeo (filme VHS, AVI, etc), Quadro de avisos, Painel, Lista de discução, Internet ou Intranet, entre outras.