## Project Charter
Componentes do grupo:
1) Anie Augusto Bissoli RA: 24025800
2) Bruna Farias Pires RA:24026043
3) Erika Santana da Silva RA:24026205
4) Luiza Domingues Chaveiro Correia RA:24025990

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
| 4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso) | [11 empty] | FAREMOS MAIS PARA FRENTE
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em dias | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | 1 | [9 empty] | Atividades | Dependência | Duração em semanas
| 1.1 | Definir objetivos do dashboard | 1.1 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 1 | Iniciação | NÃO | 6
| 1.2 | Levantamento de necessidades com Cannoli e clientes | 1.1 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 |  | 2 | Planejamento | Iniciação | 11
| 1.3 | Formar uma equipe de desenvolvimento | 1.2 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 3200 |  | 3 | Design e Prototipagem | Iniciação | 8
| 2 | Planejamento | 1.3 | [6 empty] | 7700 |  | 4 | Desenvolvimento | Planejamento/Design e Prototipagem | 11
| 2.1 | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 |  | 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Desenvolvimento | 5
| 2.2 | Definir KPIs e métricas principais para administradores e clientes | 1.2 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 6 | Testes | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 3
| 2.2.1 | Definir filtros, gráficos interativos e painéis | 2.2 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | Testes | 6
| 2.2.2 | Planejar alertas inteligentes e sugestões automáticas | 2.2 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 3 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Lançamento (Stakeholders internos) | 6
| 2.2.3 | Definir integração com banco de dados e atualização de dados | 2.2 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 3 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 9 | Marketing e Divulgação para o Mercado | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 6
| 3 | Design e Prototipagem | 2.2.5 | [6 empty] | 12000 |  | 10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | Marketing e Divulgação | 6
| 3.1 | Realizar o design da interface do dashboard | 1.3 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 2 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2000 |  | 11 | Expansão | Avaliação e Aperfeiçoamento | 6
| 3.1.1 | Navegação simples entre módulos de análise (KPIs, gráficos, alertas) | 3.1 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 2 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2250
| 3.1.2 | Criar protótipos interativos para validação do fluxo de usuário | 3.1.1 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2200
| 3.2 | Experiência do usuário (UX) | 3.1.2 | 2025-09-04 | 2025-09-06 | 2 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2250
| 3.2.1 | Interface limpa e intuitiva para admins e clientes | 3.2 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 1 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 2250
| 3.2.2 | Teste de usabilidade UI/UX com usuários reais ou simulados | 3.2 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 1 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 2250
| 4 | Desenvolvimento | 3.2.2 | [6 empty] | 13200
| 4.1 | Desenvolver a estrutura do dashboard | 4.1 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 4 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 6000
| 4.1.2 | Criar gráficos interativos (vendas, campanhas, perfil de clientes) | 4.1 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.1.3 | Codificação back-end | 4.1 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 4 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4500
| 4.2 | Implementar APIs para consulta de dados de clientes, pedidos e campanhas | 2.2 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 4 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.1 | Configurar autenticação de usuários (admin e clientes) | 4.2 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 4 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.2 | Notificações sobre variações significativas em vendas ou engajamento | 4.2 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 4 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.3 | Exportação de relatórios | 4.2 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 4 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 5500
| 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 4.2.3 | [6 empty] | 32000
| 5.1 | Importar dados de clientes, pedidos e campanhas de parceiros | 5.1 | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 4 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 3000
| 5.2 | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 4 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 1000
| 5.3 | Garantir sincronização correta de dados entre front-end e back-end | 5.0 | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 4 | 1° | SEGURANÇA | Pessoas | 1000
| 5.4 | Controle de acesso por perfil (admin e cliente) | 5.3 | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 4 | 1ª | SEGURANÇA | Pessoas | 1000
| 6 | Testes | 5.3
| 6.1 | Testar usabilidade com usuários internos e clientes simulados | 6.1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 7500
| 6.1.2 | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.2 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 2600
| 6.1.3 | Validar filtros, gráficos e relatórios interativos | 6.1.3 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 1500
| 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | 6.1.3 | [6 empty] | 11600
| 7.1.1 | Preparar infraestrutura para disponibilização do dashboard | 7.1.1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 2ª | REDES | Pessoas | 7500
| 7.1.3 | Validar acesso com usuários teste antes do lançamento oficial | 7.1.3 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 4500
| 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 7.1.3 | [6 empty] | 12000
| 8.1.1 | Monitorar feedback dos usuários e métricas de uso do dashboard | 8.1.1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 5000
. | 8.1.2 | Realizar atualizações periódicas com melhorias e novos relatórios | 8.1.2 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 4000
| 8.1.3 | Oferecer suporte aos clientes para dúvidas e problemas de acesso | 8.1.3 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2000
| 9 | Marketing e Divulgação - para o Mercado | 8.1.3 | [6 empty] | 11000
| 9.1.1 | Criar estratégias de marketing digital para promover o dashboard | 9.1.1 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3500
| 9.1.2 | Colaborar com parceiros e influenciadores do setor de foodtech | 9.1.2 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2500
| 9.1.3 | Realizar campanhas em mídias sociais e anúncios online | 9.1.3 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 9000
| 10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 9.1.3 | [6 empty] | 15000
| 10.1.1 | Realizar análises regulares do desempenho do dashboard | 10.1.1 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 1 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | 4000
| 10.1.2 | Coletar feedback de usuários e implementar melhorias | 10.1.2 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 2600
| 10.1.3 | Adaptar funcionalidades conforme novas demandas do mercado | 10.1.3 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 2300
| 11 | Expansão | 10.1.3 | [6 empty] | 8900
| 11.1 | Analisar oportunidades de expansão de mercado | 11.1 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3700
| 11.1.2 | Desenvolver parcerias estratégicas (restaurantes e foodtechs) | 11.1.2 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 8500
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 123400

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | #REF!
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | #REF!
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | #REF!
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | #REF!
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #REF!
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #REF!
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #REF!
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | #REF!
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #REF!
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #REF!
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #REF!
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #REF!
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #REF!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | #REF!
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #REF!
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #REF!
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #REF!
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #REF!
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #REF!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #REF!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #REF!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #REF!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #REF!
| Tarefa 4 |  |  | data | data | #REF!
| Tarefa 5 |  |  | data | data | #REF!
Esta é uma linha vazia | [5 empty] | #REF!
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta |  |  |  |  | #REF!

## PV_dependência (hidden)
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Soma de Custos
1 | (empty) | Iniciação | 1
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir objetivos do dashboard | 1.1 | 2500
|  | Levantamento de necessidades com Cannoli e clientes | 1.2 | 2000
1.2 | GERENTE DE PROJETO | Definir KPIs e métricas principais para administradores e clientes | 2.2 | 2500
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento | 1.3 | 3200
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do dashboard | 3.1 | 2000
| (empty) | Planejamento | 2 | 7700
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares do desempenho do dashboard | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Coletar feedback de usuários e implementar melhorias | 10.1.2 | 2600
10.1.3 | COMERCIAL | Adaptar funcionalidades conforme novas demandas do mercado | 10.1.3 | 2300
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar APIs para consulta de dados de clientes, pedidos e campanhas | 4.2 | 4000
| GERENTE DE PROJETO | Definir filtros, gráficos interativos e painéis | 2.2.1 | 2500
|  | Definir integração com banco de dados e atualização de dados | 2.2.3 | 2500
|  | Planejar alertas inteligentes e sugestões automáticas | 2.2.2 | 2500
2.2.5 | (empty) | Design e Prototipagem | 3 | 12000
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre módulos de análise (KPIs, gráficos, alertas) | 3.1.1 | 2250
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validação do fluxo de usuário | 3.1.2 | 2200
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 2250
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva para admins e clientes | 3.2.1 | 2250
|  | Teste de usabilidade UI/UX com usuários reais ou simulados | 3.2.2 | 2250
3.2.2 | (empty) | Desenvolvimento | 4 | 13200
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Codificação back-end | 4.1.3 | 4500
|  | Criar gráficos interativos (vendas, campanhas, perfil de clientes) | 4.1.2 | 4000
|  | Desenvolver a estrutura do dashboard | 4.1 | 6000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Configurar autenticação de usuários (admin e clientes) | 4.2.1 | 4000
|  | Exportação de relatórios | 4.2.3 | 5500
|  | Notificações sobre variações significativas em vendas ou engajamento | 4.2.2 | 4000
4.2.3 | (empty) | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5 | 32000
5.0 | (empty) | Garantir sincronização correta de dados entre front-end e back-end | (empty)
5.1 | SEGURANÇA | Importar dados de clientes, pedidos e campanhas de parceiros | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Controle de acesso por perfil (admin e cliente) | 5.3 | 1000
| (empty) | Testes | 6
6.1 | QUALIDADE | Testar usabilidade com usuários internos e clientes simulados | 6.1 | 7500
6.1.2 | QUALIDADE | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.2 | 2600
6.1.3 | QUALIDADE | Validar filtros, gráficos e relatórios interativos | 6.1.3 | 1500
| (empty) | Lançamento (Stakeholders internos) | 7 | 11600
7.1.1 | REDES | Preparar infraestrutura para disponibilização do dashboard | 7.1.1 | 7500
7.1.3 | COMERCIAL | Validar acesso com usuários teste antes do lançamento oficial | 7.1.3 | 4500
| (empty) | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 8 | 12000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar feedback dos usuários e métricas de uso do dashboard | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas com melhorias e novos relatórios | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte aos clientes para dúvidas e problemas de acesso | 8.1.3 | 2000
| (empty) | Marketing e Divulgação - para o Mercado | 9 | 11000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para promover o dashboard | 9.1.1 | 3500
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com parceiros e influenciadores do setor de foodtech | 9.1.2 | 2500
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas em mídias sociais e anúncios online | 9.1.3 | 9000
| (empty) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10 | 15000
Total Result |  |  |  | 242900

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Definir objetivos do dashboard | 1.1 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.2 | Levantamento de necessidades com Cannoli e clientes | 1.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.3 | Formar equipe de desenvolvimento | 1.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.1 | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2 | Definir KPIs e métricas principais | 1.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2.1 | Definir filtros, gráficos e painéis | 2.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.2 | Planejar alertas inteligentes e sugestões | 2.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.3 | Definir integração com banco de dados | 2.2 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
3.1 | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 1.3 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.1.1 | Navegação entre módulos de análise | 3.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.1.2 | Criar protótipos interativos | 3.1.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2 | Experiência do usuário (UX) | 3.1.2 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2.1 | Interface limpa e intuitiva | 3.2 | 2 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2.2 | Testes de usabilidade com usuários | 3.2 | 2 | 2ª | DESIGN | Pessoas | -
4.1 | Desenvolver a estrutura do dashboard | 4.1 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.1.2 | Criar gráficos interativos | 4.1 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.1.3 | Codificação back-end | 4.1 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2 | Implementar APIs (clientes, pedidos, campanhas) | 4.2 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.1 | Configurar autenticação de usuários | 4.2 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.2 | Implementar APIs para consulta de dados de clientes, pedidos e campanhas | 4.2 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.3 | Notificações sobre variações significativas em vendas ou engajamento | 4.2 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
5.1 | Exportação de relatórios | 5.1 | 2 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.2 | Importar dados de clientes, pedidos e campanhas de parceiros | 5.2 | 2 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.3 | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.3 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
6.1 | Garantir sincronização correta de dados entre front-end e back-end | 6.1 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.2 | Controle de acesso por perfil (admin e cliente) | 6.1.2 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.3 | Testar usabilidade com usuários internos e clientes simulados | 6.1.3 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
7.1.1 | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 7.1.1 | 2 | 1ª | REDES | Pessoas | -
7.1.2 | Validar filtros, gráficos e relatórios interativos | 7.1.2 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
7.1.3 | Preparar infraestrutura para disponibilização do dashboard | 7.1.3 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
8.1.1 | Validar acesso com usuários teste antes do lançamento oficial | 8.1.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.2 | Monitorar feedback dos usuários e métricas de uso do dashboard | 8.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.3 | Realizar atualizações periódicas com melhorias e novos relatórios | 8.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.1 | Oferecer suporte aos clientes para dúvidas e problemas de acesso | 9.1.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.2 | Criar estratégias de marketing digital para promover o dashboard | 9.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.3 | Colaborar com parceiros e influenciadores do setor de foodtech | 9.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
10.1.1 | Realizar campanhas em mídias sociais e anúncios online | 10.1.1 | 2 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | -
10.1.2 | Realizar análises regulares do desempenho do dashboard | 10.1.2 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
10.1.3 | Coletar feedback de usuários e implementar melhorias | 10.1.3 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
11.1 | Adaptar funcionalidades conforme novas demandas do mercado | 11.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.1.2 | Analisar oportunidades de expansão de mercado | 11.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.1.3 | Desenvolver parcerias estratégicas (restaurantes e foodtechs) | 11.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -

## Análise de Steakholder
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2025-09-01
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) | Receber relatórios claros e sugestões de campanhas. | Sentir-se apoiado, ter dados organizados e acionáveis. | Facilidade, economia de tempo, retorno rápido. | Decidem a continuidade do serviço | Cruciais para mostrar valor ao restaurante. | Usa o sistema pra dar feedback sobre relatórios | Manter os clientes satisfeitos, garantir que o aplicativo atenda às suas necessidades. | Relatórios mensais e com algum resumo automático | Resumos curtos com alguns gráficos básicos | Comunicar via e-mail, whatsApp | Mensalmente ou imediatamente para correções críticas. | E-mails de ativação, ou via WhatsApp.
Product Owner | Garantir que o sistema atenda às necessidades do cliente. | Lançamento bem-sucedido, aumento de usuários ativos, satisfação do cliente. | Sucesso do produto, inovação na área de saúde e bem-estar. | Determina a direção e as prioridades do desenvolvimento. | Fundamental para o sucesso do aplicativo. | Definir a visão do produto, priorizar recursos, tomar decisões estratégicas. | Alinhar o desenvolvimento com as necessidades dos clientes. | Relatórios de desempenho do aplicativo, métricas-chave, feedback dos usuários, status do desenvolvimento. | Relatórios detalhados com métricas específicas e análise de tendências. | Reuniões mensais de revisão de desempenho no teams e relatórios detalhados no PBI | Dailys durante a sprint e as demais reuniões do scrum. | Reuniões remotas, relatórios enviados por e-mail.
Desenvolvedores | Criar um aplicativo funcional e confiável. | Implementar recursos, manter a estabilidade, otimizar o desempenho. | Desenvolvimento de software, aprendizado contínuo. | Impactam diretamente na qualidade técnica do aplicativo. | Contribuem para a usabilidade e confiabilidade do aplicativo. | Escrever código, realizar testes, resolver problemas técnicos. | Colaboração eficaz com o Product Owner para implementar recursos com sucesso. | Atualizações de prioridades de desenvolvimento, correções de bugs, novos recursos planejados. | Comunicados claros e específicos sobre o que precisa ser desenvolvido. | Dailys e alinhamentos semanais de sprint com a equipe de desenvolvimento, UX e PO, utilizando o scrum. | Dailys durante a sprint e as demais reuniões do scrum. | Reuniões virtuais, quadro de tarefas online no jira.
Time Comercial | Vender a solução para restaurantes. | Aumentar base de clientes da Cannoli. | Crescimento da base de clientes, geração de receita, sucesso da solução no mercado. | Apresentar solução, recolher objeções de clientes. | Influenciam estratégias de vendas e entrada no mercado | Apresentar solução, recolher objeções de clientes. | Alinhamento com as estratégias de marketing e desenvolvimento. | Informações sobre estratégias de venda, parcerias potenciais, aquisição de clientes. | informações resumidas, focadas em benefícios, diferenciais e objeções comuns. | Apresentações, pitchs | Atualizações semanais + revisão trimestral. | Reuniões virtuais, materiais de apoio por e-mail.
Marketing | Promover a solução e a marca Cannoli. | Aumentar visibilidade, gerar leads. | Mostrar benefícios, reforçar marca. | Moldam percepção de mercado. | Influenciam aquisição de clientes. | Planejar campanhas, criar conteúdo, monitorar métricas de marketing. | Alinhamento com Comercial e PO. | Resultados de campanhas, público-alvo, concorrência. | Informações resumidas e estratégicas, focadas em métricas de campanha, ROI, engajamento e alcance do público-alvo. | Relatórios de campanhas, apresentações visuais. | Mensal + conforme necessidade. | Reuniões virtuais, relatórios em PPT/PBI.
UX (User Experience) | Melhorar a usabilidade e a experiência do usuário. | Criar designs intuitivos, otimizar a navegação. | Satisfação do usuário, inovação em design. | Influenciam diretamente na usabilidade e na retenção de usuários. | Usabilidade define aceitação. | Criar protótipos, testes de usabilidade, validar design. | Trabalhar próximo de Devs e PO. | Experiência do usuário, relatórios visuais. | Relatórios detalhados de testes de usabilidade, propostas de melhorias de design. | Mockups, protótipos. | Em cada sprint review e testes. | Figma, Miro
Equipe de Suporte ao Cliente | Resolver problemas dos usuários e fornecer suporte. | Resolução rápida de problemas, satisfação do cliente. | Satisfação do cliente, melhoria contínua do suporte. | Podem influenciar a satisfação do cliente. | Mantêm os clientes satisfeitos e engajados. | Responder a perguntas, resolver problemas, coletar feedback do cliente. | Fornecer suporte eficaz para manter os clientes felizes. | Problemas recorrentes relatados pelos usuários, solicitações de recursos. | Relatórios resumidos de problemas mais frequentes, respostas a solicitações de recursos. | Reuniões mensais no teams de revisão de suporte, resumos enviados por e-mail. | Mensal para revisão de suporte, atualizações conforme necessário. | Reuniões virtuais, e-mails informativos.
Gerência Executiva/Alta Administração | Alinhar o aplicativo com a visão da empresa e garantir o sucesso financeiro e da marca no mercado. | Crescimento do aplicativo, alinhamento estratégico, retorno sobre o investimento. | Sucesso da empresa, crescimento financeiro. | Definem a estratégia e os recursos disponíveis. | Determinam o curso do aplicativo e seu impacto na empresa. | Estabelecer metas estratégicas, alocar recursos, tomar decisões de alto nível. | Manter o alinhamento estratégico e garantir que o aplicativo contribua para os objetivos da empresa. | Resultados gerais do projeto, conformidade com os objetivos estratégicos, desempenho financeiro. | Relatórios de alto nível com foco em métricas-chave e alinhamento estratégico. | Reuniões trimestrais no teams de revisão executiva, relatórios executivos resumidos com dados do PBI via ppt. | Mensal para revisão executiva, atualizações conforme necessário. | Reuniões presenciais ou virtuais, relatórios executivos enviados por e-mail.